План

мероприятий  («дорожная карта») по введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования

Цель:

Создание системы организационно–управленческого, информационного и методического обеспечения по организации подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Задачи:

- Обеспечить соответствие нормативно-правовой базы, необходимой для реализации ФГОС ДО;

- Организовать методическое и информационное сопровождение подготовки к реализации ФГОС  ДО.

- Разработать ООП дошкольного учреждения в соответствии ФГОС ДО;

- Обновить содержание образовательного процесса в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО к структуре ООП;

- Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП в образовательном процессе и сформировать  положительную мотивацию у сотрудников к инновационным внедрениям в ДОУ;

- Обеспечить эффективное управление процессом подготовки ДОУ к реализации ФГОС ДО.

Ожидаемые результаты:

- Изучение ФГОС ДО участниками образовательного процесса;

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС ДО  в ДОУ.

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие подготовку к  введению  ФГОС ДО.

- Обновление содержания нормативно-правовой базы ДОУ для работы по ФГОС ДО;

- Создание пакета материалов по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;

- Разработка и внедрение ООП ДО;

- Создание модели и механизма управления по внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс;

- Обновление ресурсов: повышение уровня компетентности кадрового потенциала, улучшение материально-технической базы, пополнение информационно-методического обеспечения.

| Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС |  |  |
| Знакомство с нормативно-правовой базой | Февраль-март 2014 | Заведующий, старший воспитатель, педагоги и специалисты |
| Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | Поэтапно | Заведующий |
| Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | Март 2014 | Заведующий |
| Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ | Март-апрель 2014 | Старший воспитатель |
| Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС | Март-апрель 2014 | Заведующий, старший воспитатель |
| Проведение и участие в инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах по вопросам введения ФГОС | Поэтапно, весь учебный год | Старший воспитатель |
| Организация работы по разработке образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС | Июнь 2014г. | Заведующий, старший воспитатель |
| Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | Сентябрь 2014 г. | Заведующий, старший воспитатель |
| Разработка и утверждение рабочих программ, календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015г.г. | Сентябрь 2014 г. | Педагоги и специалисты ДОУ |
| Мониторинг введения ФГОС | Весь период | Заведующий, старший воспитатель |
| Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период | Заведующий, старший воспитатель |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |
| Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ | Весь период | Заведующий, старший воспитатель |
| Создание творческих групп воспитателей и специалистов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС | Весь период | Заведующий, старший воспитатель |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС |  |  |
| Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса | Поэтапно | Заведующий, старший воспитатель |
| Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП | Весь период | Заведующий, старший воспитатель |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Весь период | Заведующий, старший воспитатель |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС |  |  |
| Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС | 2014-2015 г.г. | Заведующий |
| Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). | Сентябрь 2014 г. | Заведующий |
| Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС | Весь период | Заведующий |